## Dashboard
PRE-CONVERT TRACKING DASHBOARD — GMES Conversion (34 page)
Progress Overview
Total | 34
Overall Status breakdown
Overall State | page | % total
Backlog
Discovery
Data Requested
Data Ready
Converting
QA
Done
TOTAL
Statistics by Each Step (B1 → B6)
Bước | Checkpoint | Not Started | In Progress | Done | Blocked | N/A | % Done
B1 | Verify menu
B2 | Smoke-test page
B3 | Extract BizID
B4 | Trace to tables
B5 | Data request sent
B6 | Data received & OK
Statistics by Business Phase
Phase | Name | Total page | Data Ready (B6 Done) | Converting | Done | % Ready
1 | Planning
2 | Raw Material
3 | Packaging
4 | Scrap
5 | Lot Trace
6 | Production Results
7 | Production Inquiry
8 | Shipment
9 | Warehouse
10 | Board
BLOCKERS
• Số màn có ít nhất 1 checkpoint bị Blocked:
• Số màn đang bị idle
Last updated:

## Detailed Plan
No | Menu Group Name(kor) | Menu Group Name(eng) | Module Group | Screen ID | Page name(Ko) | Page (EN) | Page (VN) | Popup/Sub | Status | Assignee | Start Date | End Date | Estimate (h) | Note
6 |  |  | GMES_IM_POM |  | 알람전송 | Alarm Transmission | Truyền cảnh báo | 0 | TODO |  |  |  |  | Source ASPX 없음 — 소스 확인 필요 (Source ASPX missing — needs confirmation)
18 | 공정관리>측정관리 | Process Management>측정관리 | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0243 | 공정운전정보 | Process Operation Information | Thông tin vận hành công đoạn | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
24 | 생산실적>실적조정 관리 | Production Result>Result Adjustment Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0565 | 재처리 이력 | Reprocessing History | Lịch sử tái xử lý | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
28 | 생산실적>정보조회 | Production Result>information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0310_1 | 생산실적 조회(T) | Production Result Inquiry | Tra cứu thành tích sản xuất (T) | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access// menu name is wierd
30 | 생산실적>정보조회 | Production Result>information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0570 | 이상품 재고 발생 현황 | Status of abnormal product inventory occurrence | Tình trạng phát sinh tồn kho lỗi | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
33 | 생산실적>수율 | Production Result>Yield Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0287 | 수율(RTY) 조회 | Yield(RTY) Inquiry | Tra cứu năng suất (RTY) | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
34 | 생산실적>수율 | Production Result>Yield Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0288 | 수율(RTY) Report | Yield(RTY) Summary | Báo cáo năng suất (RTY) | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
35 | 생산실적>수율 | Production Result>Yield Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0285 | 수율집계 대상 List 조회 | Yield(RTY) Aggregation List | Tra cứu danh sách đối tượng tổng hợp năng suất | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
36 | 생산실적>수율 | Production Result>Yield Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0286 | 수율집계대상 변경이력 | Yield Aggregation Target Change History | Lịch sử thay đổi đối tượng tổng hợp năng suất | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
74 | 시스템관리>사용자관리 | System Manangement>User Management | COMM_FRW | COMM_FRW_0001 | 사용자 | User | Người dùng | 0 | TODO |  |  |  |  | No Authority
75 | x | x | GMES_IM_POM | GMES_IMES_8000 | (개발중)네비게이터 | Navigator (In Development) | Điều hướng (Đang phát triển) | 0 | TODO |  |  |  |  | This screen is done already
76 | 표준관리 > GMES 운영지표 | 표준관리 > GMES operating indicators | GMES_POM | GMES_IMS_0814 | GMES 운영지표 | GMES Operation Indicators | Chỉ số vận hành GMES | 0 | TODO |  |  |  |  | The website UI can not be access
58 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0928 | ERP 기타출고 처리 | ERP Account Transact | Xử lý xuất kho khác ERP | 0 | TODO | Eddie
62 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0583 | ERP 전표조회 | ERP Transaction History | Tra cứu chứng từ ERP | 0 | TODO | Eddie
64 | 생산일지>생산팀 관리일지 | Daily Report Management>Production Daily Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0272 | 일지관리 | Report Management | Quản lý nhật ký | 10 | TODO | Eddie |  |  | 80h | 1 grid, 1 search, 2 excel, 3 button
72 | 협력사일지>협력사 관리일지 | Outsourced Company Daily Report Management>Daily Report Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0272 | 디에스피 일지관리 | Report Management | Quản lý nhật ký DSP | 0 | TODO | Eddie |  |  |  | This is the same sceen but serve diffenrent purpose and have different KOR name
21 | 공정관리>소포장관리 | Process Management>Small Packing Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0802 | 투입손실집계 | Total input loss | Tổng hợp hao hụt đầu vào | 0 | TODO | Eddie
23 | 생산실적>실적조정 관리 | Production Result>Result Adjustment Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0306 | 공정회수품 관리 | Process Recovered Goods | Quản lý hàng thu hồi công đoạn | 3 | TODO | Eddie |  |  | 40h | Search, 2 Excel
47 | 재고관리>재고마감 | Inventory Management>inventory closing | GMES_IM_POM | GMES_IMES_2611 | 생산마감 MES/ERP 처리현황 | Production Closing MES/ERP Processing Status | Tình trạng xử lý MES/ERP đóng sản xuất | 0 | TODO | Eddie |  |  | 24h | Search, Excel
53 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0923 | 재고실사 문서생성 | Cycle Count Document | Tạo chứng từ kiểm kê tồn kho | 1 | TODO | Eddie |  |  | 24h | Search, Excel, print
55 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0925 | 재고실사 차이배부 | Distribution Variance | Phân bổ chênh lệch kiểm kê | 0 | TODO | Eddie |  |  | 40h
67 | 생산일지>생산팀 관리일지 | Daily Report Management>Production Daily Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0275 | 소분량점검 일지 | Subdivision Check Report | Nhật ký kiểm tra khối lượng chia nhỏ | 0 | TODO | Eddie
69 | 생산일지>생산팀 관리일지 | Daily Report Management>Production Daily Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0277 | 공정일지[차수] | Process Daily Record [Order] | Nhật ký công đoạn [Ca/Đợt] | 0 | TODO | Eddie
71 | 협력사일지>협력사 관리일지 | Outsourced Company Daily Report Management>Daily Report Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0272 | 프로에스컴 일지관리 | Report Management | Quản lý nhật ký Proescom | 0 | TODO | Eddie |  |  |  | This is the same sceen but serve diffenrent purpose and have different KOR name
77 | 시스템관리>개발자 관리 | System Manangement>Developer Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_4000 | Biz Rule 조회 | Biz Rule query | Tra cứu Biz Rule | 0 | TODO | Eddie
26 | 생산실적>정보조회 | Production Result>information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0239 | 소성점검 일지 | RHK Check Report | Nhật ký kiểm tra nung | 0 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 1 Grid , 1 search, 1 page popup research, excel
48 | 재고관리>재고마감 | Inventory Management>inventory closing | GMES_IM_POM | GMES_IMES_2612 | 생산마감 | Production Closing | Đóng sản xuất | 9 | TODO | Hughie |  |  | 80h | 6 tab 6 grid,
56 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0926 | 재고실사 ERP반영 | Send Variance to ER | Phản ánh kiểm kê vào ERP | 0 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 1 grid, search, 5 excel. Query ERP stock-gap disbursement + send difference to ERP (PP0547 SO) + update send flag. 5 BizActors.
50 | 재고관리>정보조회 | Inventory Management>Information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0560 | 재고 관리 현황 | Stock list management list | Tình trạng quản lý tồn kho | 6 | TODO | Hughie |  |  | 80h | 1 master grid w/ 4 dynamic layouts (Plan/PlanB/NCR/Hold) + tabs. 6 sub-popups (0560_01~06) for abnormal stock/rack mgmt. 6 BizActors + sub-screens.
52 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0531 | ERP I/F 결과 [이전전기] | ERP I/F [Transfer] | Kết quả I/F ERP [Kỳ trước] | 0 | TODO | Hughie |  |  | 24h | 1 grid, search, excel. ERP I/F result [prev period] query only (WIPCLOSE / MOVESTOCK). 3 BizActors.
924 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0924 | 재고실사 입력 | Cycle Count Entry | Nhập kiểm kê tồn kho | 0 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 1 grid, search, excel, print. Cycle-count entry: check close status + get month stock + update close result. 4 BizActors.
70 | 생산일지>정보조회 | Daily Report Management>Information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0279 | 일지 현황판 | DailyRecord Dashboard | Bảng tình trạng nhật ký | 0 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 1 grid dashboard, 4 combo, 5 excel. Daily-record dashboard (month/day/week, template, type). 8 BizActors.
312 | 생산실적>정보조회 | Production Result>information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0312 | 재처리실적 조회[관리자] | Rework History Inquiry[For Manager] | Tra cứu thành tích tái xử lý [Quản trị] | 1 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 1 grid, 6 combo search, excel. Rework result inquiry (admin) + 1 detail popup (GMES_IMES_0311_01). 9 BizActors.
530 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0530 | ERP I/F 결과 [실적] | ERP I/F [Production] | Kết quả I/F ERP [Thành tích] | 0 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 1 grid, 7 combo search, excel. ERP I/F result [production] + material input + update transfer flag. 12 BizActors.
57 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0927 | ERP 무상사급차후조정 | ERP Adjust TP Material | Điều chỉnh hồi tố cấp phát miễn phí ERP | 0 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 2 grids (result + detail), excel. ERP free-supply retroactive adjust, send to ERP (MM0476 SO). 3 BizActors.
31 | 생산실적>정보조회 | Production Result>information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0257 | DataLake 지표 | Yield(RTY) Change Action Management | Chỉ số DataLake | 0 | TODO | Hughie |  |  | 80h | 7 grids, 2 tabs. DataLake indicators w/ dynamic DA_SEL_FN_DL_* biz. 3 combo BizActors + dynamic FN calls.
581 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0581 | ERP 투입조정 | ERP Adust Input Mtl | Điều chỉnh nhập liệu ERP | 1 | TODO | Hughie |  |  | 80h | 2 grids. ERP input adjustment: validate + send + register WIP-close move (v2). 1 popup (GMES_COM_0021). 9 BizActors.
63 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | 585 | ERP 시점재고 I/F 이력조회 | ERP point-in-time inventory I/F history inquiry | Tra cứu lịch sử I/F tồn kho theo thời điểm ERP | 0 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 2 grids (history + total/count), 3 combo, 11 excel. ERP point-in-time inventory I/F history inquiry. 4-5 BizActors.
38 | 물류관리>물류이동 | Logistics Management>Transfer | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0423 | 자동창고 I/F 조회 | Automatic warehouse I/F inquiry | Tra cứu I/F kho tự động | 1 | TODO | Jack |  |  | 24h | Search(7 Field), Excel, 1 popup
20 | 공정관리>소포장관리 | Process Management>Small Packing Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0800 | 소포장투입이력 | Small Packing Input Inquiry | Lịch sử nhập đóng gói nhỏ | 1 | TODO | Jack |  |  | 24h | Search(7 Field), Excel, 1 popup
22 | 공정관리>소포장관리 | Process Management>Small Packing Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0803 | GP소포장이력 | GP Small Packing History | Lịch sử đóng gói nhỏ GP | 1 | TODO | Jack |  |  | 24h | Search(7 Field), Excel, 1 popup
42 | 재고관리>재고실사 | Inventory Management>Inventory Investigation | GMES_IM_POM | GMES_IMES_2601_BM | 재고 수정 | Stock Adjustment | Điều chỉnh tồn kho | 0 | TODO | Jack |  |  |  | GMES_IMES_2601_BM not have source
46 | 재고관리>재고마감 | Inventory Management>inventory closing | GMES_POM | GMES_IMS_2543 | MTM 조회 및 취소 | MTM Transact(RE) | Tra cứu và hủy MTM | 0 | TODO | Jack |  |  | 24h | Search(5 Field), 3 button
66 | 생산일지>생산팀 관리일지 | Daily Report Management>Production Daily Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0274 | 가이드 이미지 관리 | Managing Guide Images | Quản lý hình ảnh hướng dẫn | 1 | TODO | Jack |  |  | 32h | Search(4 Field), 3 button, 1 modify grid dynamic , 1 popup
17 | 공정관리>측정관리 | Process Management>측정관리 | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0241 | 산소,용기 원단위 제품별 산출조회 | Calculation check by product | Tra cứu định mức oxy/bình chứa theo sản phẩm | 1 | TODO | Jack |  |  | 32h | Search(), 4 button, 1 popup
19 | 공정관리>소포장관리 | Process Management>Small Packing Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0801 | 소포장LOT조회 | Small Packing Lot Inquiry | Tra cứu Lot đóng gói nhỏ | 3 | TODO | Jack |  |  | 32h | Search(7 Field), 4 Lable, 3 popup, Create(2 grid)
27 | 생산실적>정보조회 | Production Result>information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0315 | 소성Capa. 조회 | RHK Capa. Inquiry | Tra cứu công suất nung | 0 | TODO | Jack |  |  | 24h | Search (6 Field), excel
43 | 재고관리>재고실사 | Inventory Management>Inventory Investigation | GMES_IM_POM | GMES_IMES_2602 | 재공 조정 | Workpiece adjustment | Điều chỉnh bán thành phẩm | 0 | TODO | Jack |  |  | 32h | Search(6 Field), 2 grid dynamic, excel, 6 button (Search, page, delete, excel)
49 | 재고관리>정보조회 | Inventory Management>Information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0555 | 창고 현황 조회 | Warehouse Search | Tra cứu tình trạng kho | 0 | TODO | Jack |  |  | 24h | Search(11 Field), Excel
73 | 협력사일지>정보조회 | Outsourced Company Daily Report Management>Information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0279 | 일지 현황판 | DailyRecord Dashboard | Bảng tình trạng nhật ký | 0 | TODO | Jack |  |  | 24h | Search(4 Field), Excel
65 | 생산일지>생산팀 관리일지 | Daily Report Management>Production Daily Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0273 | JC일지관리 | Job Change Report Management | Quản lý nhật ký JC | 0 | TODO | Steve
44 | 재고관리>재고마감 | Inventory Management>inventory closing | GMES_POM | GMES_IMS_2541 | BizWF출고처리 | BizWF Transact | Xử lý xuất kho BizWF | 0 | TODO | Steve
60 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0582 | ERP 재고 이전전기 | ERP Transfer Mtl | Chuyển tồn kho kỳ trước ERP | 0 | TODO | Steve
32 | 생산실적>수율 | Production Result>Yield Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_1100 | 수불이력조회(양극재) | Receipts_Disbursments_STATUS | Tra cứu lịch sử xuất nhập (Vật liệu cực dương) | 0 | TODO | Steve
40 | 물류관리>샘플출하 | Logistics Management>Sample Shipping | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0701 | 샘플출하 현황 | Sample shipment status | Tình trạng xuất mẫu | 0 | TODO | Steve
68 | 생산일지>생산팀 관리일지 | Daily Report Management>Production Daily Report | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0276 | 자주점검 NG관리 | Frequent Inspection NG Management | Quản lý NG kiểm tra thường xuyên | 0 | TODO | Steve |  |  |  | No english menu name(KOR name is the same)!!
39 | 물류관리>샘플출하 | Logistics Management>Sample Shipping | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0700 | 샘플출하 작성 | Sample Shipment | Lập xuất mẫu | 0 | TODO | Steve
45 | 재고관리>재고마감 | Inventory Management>inventory closing | GMES_POM | GMES_IMS_2542 | MTM 처리 | MTM Transact | Xử lý MTM | 0 | TODO | Steve
61 | 재고관리>ERP I/F | Inventory Management>ERP I/F | GMES_POM | GMES_IMS_0584 | ERP 생산실적 | ERP PROD. Result | Thành tích sản xuất ERP | 0 | TODO | Steve
29 | 생산실적>정보조회 | Production Result>information inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0238 | 소성 차압일지 | Firing Differential Pressure Log | Nhật ký chênh áp nung | 0 | TODO | Steve |  |  |  | English menu name not exsit ?
37 | 물류관리>출하관리 | Logistics Management>Shipping Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0410 | 출하실적 작성_NEW | Shipping Performance Entry_NEW | Lập thành tích xuất hàng_NEW | 0 | TODO | Steve |  |  |  | Same KOR name with another screen + "New" ( same english name )
41 | 물류관리>샘플출하 | Logistics Management>Sample Shipping | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0702 | 샘플검사 등록 | Sample inspection registration | Đăng ký kiểm tra mẫu | 0 | TODO | Steve
2 | 계획관리>자재 투입계획 관리 | Production Plan>Material input plan management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0130 | 자재 투입계획 관리 | Material Input Plan Management | Quản lý kế hoạch nhập nguyên liệu | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
4 | 계획관리>설비가동 관리 | Product Plan/Equipment Operating Management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0111 | 공정 가부동 실적관리 | Process Check Operation Performance Management | Quản lý thành tích khả dụng công đoạn | 0 | TODO |  |  |  |  | The Webiste UI can not be access
1 |  | Production Plan > Information Inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0101 | 작업지시별 공급사 | Suppiler by Work Order | Nhà cung cấp theo lệnh sản xuất | 0 | DONE | Eddie |  |  | 24h | Search, 2 Excel, 2 grid | 2026-07-21
3 | 계획관리>생산계획 | Production Plan>Information Inquiry | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0207 | 작업지시그룹 관리 | Work Order Inquiry | Quản lý nhóm lệnh sản xuất | 1 | TODO | Steve |  |  | 40h | Search, 1 mastergrid, 6 Button, 3 popup side grid, excel, 0207 == 0100_BM ( if in english one can not be open ) 0207 does not exsit in source code | 2026-07-21
5 | 계획관리>도급관리 | Production Plan>도급관리 | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0120 | 협력업체 작업요청서 | Partner Work Request Form ( translate ) | Phiếu yêu cầu công việc đối tác | 1 | TODO | Jack |  |  | 32h | Search, Excel, View detail, Create, 10 Button, 1 popup, 2 dynamic grid - Button Temporary save, Comfim create no logic code js(xác nhận không có phần xử lí riêng cho các button này) | 2026-07-21
7 | 공정관리>원자재관리 | Process Management>Raw material management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0205 | 원자재 입고확정 [사외업체] | Confirm Material Receiving [Outdoor Company] | Xác nhận nhập nguyên liệu [Đơn vị ngoài] | 2 | TODO | Jack |  |  | 40h | Search (10 Condition filter, 2 poup search), Create(10 Fields, 1 Dynamic grid), Return, Excel | 2026-07-21
8 | 공정관리>원자재관리 | Process Management>Raw material management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0203 | 원자재 소분 관리 | Raw Material Sub-division Management | Quản lý chia nhỏ nguyên liệu | 1 | TODO | Hughie |  |  | 40h | 1 master grid, 1 dynamic grid, 1 popup validation print, 1 print, 2 export excel | 2026-07-21
9 | 공정관리>포장관리 | Process Management>Packing management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0220 | 포장실적 관리 | Packing Result | Quản lý thành tích đóng gói | 16 | TODO | Steve |  |  | 120h | Search,17 buttons, Excel, Create, Delete, Big Label Product, Big Label Product(4M), Big Label Product(E), 3 grid, 16Popup ( this look like same screen that was done ) | 2026-07-21
10 | 공정관리>포장관리 | Process Management>Packing management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0227 | 포장실적 관리 [샘플] | Packing Result [Sample] | Quản lý thành tích đóng gói [Mẫu] | 2 | DONE | Eddie |  |  | 40h | Search, Excel, Create, Delete, Big Label Product, Big Label Product(4M), Big Label Product(E), 3 grid | 2026-07-21
11 | 공정관리>포장관리 | Process Management>Packing management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0226 | 포장실적 관리 [PILOT] | Packing Result [For Manager] | Quản lý thành tích đóng gói [PILOT] | 8 | DONE | Hughie |  |  | 80h | 2 grid dynamic crud, 1 grid, 8 popup, 6 label | 2026-07-21
12 | 공정관리>포장관리 | Process Management>Packing management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0228 | 포장실적 관리 [분석의뢰] | Packing Result [For Analysis request] | Quản lý thành tích đóng gói [Yêu cầu phân tích] | 6 | TODO | Jack |  |  | 80h | Search(8 condition, 1 popup search, 3 grid dyamic), Popup Create (12 field, 2 button), 2 print lable, Delete, Excel, 9 button, - 6 popup: + GEMS_COM_0003: Search, 1 Dynamin grid + GMES_IMES_0228_01: 10 Field, 4 button, 1 dynamic + GMES_IMES_0228_02: 11 Field, 1 button save + GMES_IMES_0228_03: 9 Field, 4 button + GMES_IMES_0220_09: 4 Button | 2026-07-21
13 | 공정관리>포장관리 | Process Management>Packing management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0225 | 재포장관리 | Repacking Management | Quản lý đóng gói lại | 4 | DONE | Hughie |  |  | 80h | 1 grid, 1 grid dynamic crud, 4 popup, 6 label | 2026-07-21
14 | 공정관리>포장관리 | Process Management>Packing management | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0260 | 스캔검증이력조회 | Scan History | Tra cứu lịch sử xác minh quét | 0 | TODO | Steve |  |  | 16h | Search, 1 Master grid | 2026-07-21
15 | 공정관리>측정관리 | Process Management>측정관리 | GMES_IM_POM | GMES_IMES_2802 | 샘플 정보 관리 | Sample Information Management | Quản lý thông tin mẫu | 0 | DONE | Eddie |  |  | 16h | Search, 1 grid, Excel | 2026-07-21
16 | 공정관리>측정관리 | Process Management>측정관리 | GMES_IM_POM | GMES_IMES_0240 | 측정정보 관리 | Measurement Information | Quản lý thông tin đo lường | 1 | DONE | Hughie |  |  | 80h | 1 dynamic grid, 1 popup handle export import excel, crud grid | 2026-07-21
구분 (Category) | 대메뉴 (Main Menu) | 대메뉴 (Main Menu) | 중메뉴 (Sub Menu) | 소메뉴 (Detail Menu) | MENU PATH (URL)
IMS | 계획관리 | 계획관리 | 생산계획 | 작업지시별 공급사 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0101.aspx
|  |  |  | 자재 투입계획 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0130.aspx
|  |  |  | 작업지시그룹 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0207.aspx
|  |  | 설비가동 관리 | 공정 가부동 실적관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0111.aspx
|  |  | 도급관리 | 협력업체 작업요청서 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0120.aspx
|  |  | 알람전송 | 알람전송
| 공정관리 | 공정관리 | 원자재관리 | 원자재 입고확정 [사외업체] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0205.aspx
|  |  |  | 원자재 소분 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0203.aspx
|  |  | 포장관리 | 포장실적 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0220.aspx
|  |  |  | 포장실적 관리 [샘플] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0227.aspx
|  |  |  | 포장실적 관리 [PILOT] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0226.aspx
|  |  |  | 포장실적 관리 [분석의뢰] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0228.aspx
|  |  |  | 재포장관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0225.aspx
|  |  |  | 스캔검증이력조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0260.aspx
|  |  | 측정관리 | 샘플 정보 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_2802.aspx
|  |  |  | 측정정보 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0240.aspx
|  |  |  | 산소,용기 원단위 제품별 산출조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0241.aspx
|  |  |  | 공정운전정보 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0243.aspx
|  |  | 소포장관리 | 소포장LOT조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0801.aspx
|  |  |  | 소포장투입이력 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0800.aspx
|  |  |  | 투입손실집계 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0802.aspx
|  |  |  | GP소포장이력 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0803.aspx
| 생산실적 | 생산실적 | 실적조정 관리 | 공정회수품 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0306.aspx
|  |  |  | 재처리 이력 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0565.aspx
|  |  | 정보조회 | 재처리실적 조회[관리자] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0312.aspx
|  |  |  | 소성점검 일지 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0239.aspx
|  |  |  | 소성Capa. 조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0315.aspx
|  |  |  | 생산실적 조회(T) | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0310_1.aspx
|  |  |  | 소성 차압일지 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0238.aspx
|  |  |  | 이상품 재고 발생 현황 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0570.aspx
|  |  |  | DataLake 지표 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0257.aspx
|  |  | 수율 Report | 수불이력조회(양극재) | GMES_IM_POM/GMES_IMES_1100.aspx
|  |  |  | 수율(RTY) 조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0287.aspx
|  |  |  | 수율(RTY) Report | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0288.aspx
|  |  |  | 수율집계 대상 List 조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0285.aspx
|  |  |  | 수율집계대상 변경이력 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0286.aspx
| 물류관리 | 물류관리 | 출하관리 | 출하실적 작성_NEW | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0410.aspx
|  |  | 물류이동 | 자동창고 I/F 조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0423.aspx
|  |  | 샘플출하 | 샘플출하 작성 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0700.aspx
|  |  |  | 샘플출하 현황 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0701.aspx
|  |  |  | 샘플검사 등록 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0702.aspx
| 재고관리 | 재고관리 | 재고실사 | 재고 수정 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_2601_BM.aspx
|  |  |  | 재공 조정 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_2602.aspx
|  |  | 재고마감 | BizWF출고처리 | GMES_POM/GMES_IMS_2541.aspx
|  |  |  | MTM 처리 | GMES_POM/GMES_IMS_2542.aspx
|  |  |  | MTM 조회 및 취소 | GMES_POM/GMES_IMS_2543.aspx
|  |  |  | 생산마감 MES/ERP 처리현황 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_2611.aspx
|  |  |  | 생산마감 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_2612.aspx
|  |  | 정보조회 | 창고 현황 조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0555.aspx
|  |  |  | 재고 관리 현황 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0560.aspx
|  |  | ERP I/F | ERP I/F 결과 [실적] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0530.aspx
|  |  |  | ERP I/F 결과 [이전전기] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0531.aspx
|  |  |  | 재고실사 문서생성 | GMES_POM/GMES_IMS_0923.aspx
|  |  |  | 재고실사 입력 | GMES_POM/GMES_IMS_0924.aspx
|  |  |  | 재고실사 차이배부 | GMES_POM/GMES_IMS_0925.aspx
|  |  |  | 재고실사 ERP반영 | GMES_POM/GMES_IMS_0926.aspx
|  |  |  | ERP 무상사급차후조정 | GMES_POM/GMES_IMS_0927.aspx
|  |  |  | ERP 기타출고 처리 | GMES_POM/GMES_IMS_0928.aspx
|  |  |  | ERP 투입조정 | GMES_POM/GMES_IMS_0581.aspx
|  |  |  | ERP 재고 이전전기 | GMES_POM/GMES_IMS_0582.aspx
|  |  |  | ERP 생산실적 | GMES_POM/GMES_IMS_0584.aspx
|  |  |  | ERP 전표조회 | GMES_POM/GMES_IMS_0583.aspx
|  |  |  | ERP 시점재고 I/F 이력조회 | GMES_POM/GMES_IMS_0585.aspx
| 생산일지 | 생산일지 | 생산팀 관리일지 | 일지관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0272.aspx
|  |  |  | JC일지관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0273.aspx
|  |  |  | 가이드 이미지 관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0274.aspx
|  |  |  | 소분량점검 일지 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0275.aspx
|  |  |  | 자주점검 NG관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0276.aspx
|  |  |  | 공정일지[차수] | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0277.aspx
|  |  | 정보조회 | 일지 현황판 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0279.aspx
| 협력사일지 | 협력사일지 | 협력사 관리일지 | 프로에스컴 일지관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0272.aspx
|  |  |  | 디에스피 일지관리 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0272.aspx
|  |  | 정보조회 | 일지 현황판 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_0279.aspx
| 시스템관리 | 시스템관리 | 사용자관리 | 사용자 | COMM_FRW/COMM_FRW_0001.aspx
|  |  | 게시판 | (개발중)네비게이터 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_8000.aspx
|  |  | 표준관리 | GMES 운영지표 | GMES_POM/GMES_IMS_0814.aspx
|  |  | 개발자 관리 | Biz Rule 조회 | GMES_IM_POM/GMES_IMES_4000.aspx

## Tracking
CONVERT TRACKING — Chi tiết 34 màn
INFOMATION | [5 empty] | Statistics by Each Step (B1 → B6) | [5 empty] | Status |  | Time |  |  |  | Document / LINK
No | Phase | Module Group | Screen ID | Screen Name (Ko) | Assignee | B1 Verify menu | B2 Load page | B3 Extract BizID | B4 Trace tables | B5 Request sent | B6 Data ready | Discovery Progress | Overall State | Discovery started | Discovery done | Req sent date | Data received | BizIDs found | Tables needed | Note / Blockers
1 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
2 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
3 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
4 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
5 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
6 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
7 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
8 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
9 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
10 |  |  |  |  | Vint | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
11 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
12 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
13 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
14 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
15 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
16 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
17 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
18 |  |  |  |  | Hughie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
19 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
20 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
21 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
22 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
23 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
24 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
25 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
26 |  |  |  |  | Steve | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
27 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
28 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
29 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
30 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
31 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
32 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
33 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started
34 |  |  |  |  | Eddie | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started | Not Started

## BizActor List
LIST BIZACTOR ID In 34 Page
PageNumber | Assignee | Screen ID | Page name (VN) | BizActor ID | Prefix | Purpose | Tables | Note
|  | GMES_IMES_0101 |  | BR_IM_SEL_AREA_CBO, BR_COM_GET_COMMONCODE_CBO, COR_SEL_MATERIALTYPE_CBO, BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO, BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO, BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO, DA_PRD_SEL_WIP_CLOSE_MONTH_OR_DATE
|  | GMES_IMES_0227 |  | COR_SEL_MATERIALTYPE_CBO, BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO, BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO, BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO, DA_IM_SEL_BLENDER_EQPT_CBO, BR_IM_PRD_GET_WORKODER_LB, BR_COM_GET_COMMONCODE, DA_IM_COM_SEL_COMMONCODE_BY_ATTRIBUTE, BR_IM_PRD_GET_PACK_SCANINFO, BR_IM_PRD_GET_NEW_LOTID, BR_IM_PRD_GET_NEW_LOTID_CUSTOMER, BR_IM_PRD_GET_CUSTOMER_FOR_PACKING, BR_IM_PRD_REG_PACKINGWORKORDER, DA_IM_PRD_SEL_LOT_BLENDER_BOXSAMPLE, DA_IM_BAS_UPD_TB_SFC_PACKINGWORKORDER, DA_IM_PRD_SEL_LOT_BLENDER_BOXLIST, BR_IM_PRD_REG_PACK_CONFIRM_CANCEL, Br_IM_PRD_REG_PACK_CONFIRM_SAMPLE, BR_IM_PRD_REG_PACKINGWORKORDER_DEL, BR_IM_CIM_REG_DELETE_LOT_LB
|  | GMES_IMES_2802 |  | BR_IM_SEL_AREA_CBO, COR_SEL_MATERIALTYPE_CBO, BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO, BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO, BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO, BR_COM_GET_COMMONCODE_CBO, DA_IM_STK_SEL_SAMPLE_LOT
|  | GMES_IMES_0100_BM | Work Order Inquiry | DA_PRD_SEL_WIP_CLOSE_MONTH_OR_DATE BR_IM_SEL_AREA_CBO |  |  |  | vẫn phân tích màn GMES_IMES_0207
|  | GMES_IMES_0120 | Phiếu yêu cầu công việc đối tác | BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_COM_SEL_COMMONCODE_CBO BR_IM_PRD_SEL_COWORKREQUEST DA_BAS_SEL_AREA_CBO ------------------GMES_COM_0006------------ DA_COM_SEL_USERINFO
|  | GMES_IMES_0203 | Material LOT receipt / subdivision (자재입고 · 소분) | BR_IM_REG_MATERIALLOT_SPLIT_CANCEL BR_IM_REG_MATERIALLOT_UPDELETE BR_IM_INF_IQCPASS BR_PRD_SEL_MATERIALLOT_SUPP BR_IM_REG_MATERIALLOT_SUPP DA_IM_PRD_SEL_MATERIALLOT_SUPPLIERMATERIAL_SPLIT DA_IM_PRD_SEL_MTRL_SUBDIVISION_INFO_MLOT_PR BR_CUS_REG_RETURN_MATERIALLOT_NJ BR_IM_REG_MATERIALLOT BR_PRD_SEL_MATERIALLOT_SUPP_LIST DA_PRD_SEL_TRANSORDER_LIST BR_IM_SEL_AREA_CBO DA_IM_COM_SEL_WAREHOUSE_CBO BR_IM_COM_GET_PRODUCTGROUP_AREA_CBO DA_IM_COM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_COM_GET_EQUIPMENT_ISP_CBO BR_COM_SEL_COMMONCODE_CBO BR_IM_COM_GET_COMMONCODE COR_SEL_LOTTYPE_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO DA_IM_SEL_BLENDER_EQPT_CBO DA_IM_BAS_SEL_AREA_PCSGID_CBO
|  | GMES_IMES_0225 | Small packing (소분 포장) | BR_IM_PRD_SEL_LOT_SMALL_PACKING DA_IM_PRD_SEL_LOT_SMALL_PACKING_BOXLIST BR_IM_COM_REG_CREATE_BOX_MERGE BR_IM_COM_GET_COMMONCODE BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO_M BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO DA_IM_PRD_SEL_LOT_BLENDER_BOXLIST BR_IM_PRD_REG_LOT_SMALL_PACKING BR_IM_PRD_CHK_PACK_SMALL_PACKING BR_IM_PRD_REG_LOT_SMALL_PACKING_SPLIT BR_IM_PRD_REG_CREATE_BATCH_LB_MTM
|  | GMES_IMES_0226 | Blender / Pilot packing work order | BR_IM_PRD_GET_LOT_BLENDERINFO DA_IM_PRD_SEL_LOT_BLENDER_SAMPLELIST DA_IM_BAS_UPD_TB_SFC_PACKINGWORKORDER_PILOT DA_IM_PRD_SEL_LOT_BLENDER_BOXLIST DA_IM_BAS_SEL_EQUIPMENTATTR_TBL BR_IM_PRD_GET_WORKORDER_LB BR_IM_COM_REG_UPDATE_LOT_LB BR_IM_PRD_REG_PACK_CONFIRM_CANCEL BR_IM_PRD_REG_PACK_CONFIRM_PILOT BR_IM_PRD_REG_PACK_CONFIRM_BOX BR_IM_PRD_REG_PACKINGWORKORDER_DEL BR_IM_COM_REG_DELETE_LOT_LB BR_IM_COM_REG_CREATE_BOX_MERGE BR_IM_COM_GET_LABEL DA_IM_COM_SEL_COMMONCODE_BY_ATTRIBUTE BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO DA_IM_SEL_BLENDER_EQPT_CBO
|  | GMES_IMES_0239 | Equipment daily inspection (LMS) info | DA_IM_SEL_PERSON_BY_EQPT BR_IM_PRD_REG_EQUIPMENTNOTE BR_IM_LMS_GET_EQPT_INSP_DAILY_INFO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO
|  | GMES_IMES_0240 | Measurement data management | DA_IM_PRD_SEL_WIPCLOSE DA_IM_SEL_PC_LIST DA_IM_BAS_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_TBL BR_IM_LMS_SEL_RTY_INFO BR_IM_LMS_REG_MEASURE_DATA BR_IM_PRD_REG_MEASREMENT BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO_FOR_MEASURE BR_CUS_SEL_COMMONCODE_CBO_CMCODE BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO BR_IM_COM_GET_COMMONCODE_CBO BR_IM_PRD_CHK_EXCELDATA
|  | GMES_IMES_2612 | WIP close & ERP posting (재공마감 · ERP 전송) | BR_IM_PRD_UPD_WIPCLOSE_PACK BR_IM_PRD_REG_LOT_PROD_LOTMATERIALHISTORY BR_IM_UPD_WORKORDER_CLOSE BR_IM_PRD_UPD_WIPCLOSE BR_IM_REG_WORKORDER_CLOSE_ERP_SND BR_IM_INF_REG_ERP_MATERIAL_SEND BR_IM_INF_REG_ERP_MOVESTOCK_SEND BR_IM_REG_PACK_CLOSE_ERP_SND BR_IM_REG_WORKORDER_CLOSE_DIV_ERP_SND BR_IM_INF_REG_ERP_PROD_SEND BR_IM_PRD_SEL_WIPCOUNTACTHISTORY_WO_PROD BR_IM_SEL_WORKORDER_WIPCLOSEMONTH BR_IM_PRD_SEL_WIPCOUNT_BY_EQSG BR_IM_PRD_SEL_ERPPOSTRESULT_WIP BR_IM_PRD_SEL_WIPCOUNT_ERPPOSTRESULT_PROD BR_IM_PRD_SEL_WIPCOUNT_ERPPOSTRESULT_WO BR_IM_PRD_SEL_WIPCOUNT_PACK_WIP BR_IM_PRD_SEL_WIPCOUNT_STATE BR_IM_PRD_SEL_WIPCLOSEACTHISTORY_ERP_LIST BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO
|  | GMES_IMES_0205 | Xác nhận nhập nguyên liệu [Đơn vị ngoài] | BR_IM_REG_MATERIALLOT_UPCREATE BR_IM_REG_MATERIALLOT_UPDELETE BR_COM_GET_COMMONCODE_CBO BR_IM_COM_GET_PRODUCTGROUP_AREA_CBO BR_IM_COM_GET_EQSG_BY_PDGR_EXCLUDE BR_IM_COM_GET_EQUIPMENT_ISP_CBO BR_COM_SEL_COMMONCODE_CBO BR_IM_PRD_CHK_MATERIALLOT_WMS_SUPP BR_IM_PRD_SEL_MATERIALLOT_WMS BR_IM_COM_GET_COMMONCODE DA_IM_BAS_SEL_AREA_PCSGID_CBO DA_IM_COM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO DA_IM_COM_SEL_WAREHOUSE_CBO DA_COM_SEL_STORAGELOCATION_BY_EQSGID
|  | GMES_IMES_0228 | Quản lý thành tích đóng gói [Yêu cầu phân tích] | BR_IN_PRD_GET_LOT_BLENDERINFO BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO_M BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO BR_IM_PRD_GET_WORKORDER_LB BR_IM_COM_REG_UPDATE_LOT_LB BR_IM_PRD_REG_PACK_COMFRM_CANCEL BR_IM_PRD_REG_PACK_COMFRM_PILOT BR_IM_PRD_REG_PACK_COMFRM_BOX_M BR_IM_PRD_REG_PACK_COMFRM_BOX BR_IM_PRD_REG_PACK_PACKINGWORKORDER_DEL BR_IM_PRD_REG_DELETE_LOT_LB BR_IM_PRD_REG_CREATE_BOX_MERGE DA_IM_COM_SEL_COMMONCODE_BY_ATTRIBUTE DA_IM_PRD_SEL_EQPTID_FOR_PACKINGORDER DA_IM_PRD_SEL_LOT_BLENDER_SAMPLELIST DA_IM_BAS_UPU_TB_SFC_PACKINGWORKORDER_PILOT DA_IM_PRD_SEL_LOT_BLENDER_BOXLIST DA_IM_SEL_BLENDER_EQPT_CBO ------------------GMES_COM_0003---------------- DA_PRD_GET_WORKORDER_PARTNO ------------------GMES_IMES_0228_02---------------- BR_IM_PRD_REG_CREATE_CATCH_LB_QCREQUEST BR_IM_PRD_GET_NEW_LOTID_LB_START ------------------GMES_IMES_0228_03---------------- DA_IM_BAS_SEL_LOTATTR_MULITI BR_IM_COM_GET_COMMONCODE BR_IM_SEL_GET_COMMONCODE ------------------GMES_IMES_0220_09---------------- BR_IM_COM_GET_COMMONCODE BR_IM_COM_GET_LABEL_WIPREASONCOLLECT BR_IM_COM_GET_LABLE
GMES_IMES_0272
|  | GMES_IMES_0279 | Bảng tình trạng nhật ký | BR_IM_PRD_SEL_DYRD_DASHBOARD BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO DA_IM_BAS_SEL_DAILYRECORD_TEMPLATE DA_IM_PRD_SEL_DYRD_COMMON DA_IM_BAS_SEL_DAYLYRECORD_MONTH_DAY_WEEK DA_IM_BAS_SEL_DAYLYRECORD_TYPE | BR DA DA DA BR BR COR DA | Query production daily record dashboard Query daily record template Query production daily record common Query daily record month Day Week Query area combobox list Query equipment segment By process-group combobox list Query equipment segment By area Query daily record Type
|  | GMES_IMES_0555 | Tra cứu tình trạng kho | BR_IM_STK_GET_RACK_LOTID BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO DA_IM_COM_SEL_COMMONCODE_BY_ATTRIBUTE DA_IM_COM_SEL_WAREHOUSE_CBO
|  | GMES_IMES_2602 | Điều chỉnh bán thành phẩm | BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCGID_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_COM_GET_EQSG_BY_PDGR_EXCLUDE BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO BR_IM_PRD_SEL_EQUIPMENTLOT_LMS_QTY BR_IM_PRD_SEL_EQUIPMENTLOT_WIP_QTY DA_IM_PRD_SEL_EQUIPMENTLOT_SUM DA_BAS_SEL_COMMONCODE_CBO
|  | GMES_IMES_0241 | Tra cứu định mức oxy/bình chứa theo sản phẩm | BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO BR_IM_PRD_SEL_SMALL_PACKING_LOT_HISTORY BR_IM_COM_REG_DELETE_LOT_BOX DA_IM_PRD_SEL_SAMLL_PACKING_LOT_HISTORY
|  | GMES_IMES_0274 | Quản lý hình ảnh hướng dẫn | BR_IM_PRD_REG_DYRD_GID_IMG_IMS BR_IM_PRD_SEL_DYRD_GID_IMG DA_IM_BAS_SEL_DAILYRECORD_TEMPLATE
|  | GMES_IMS_2543 | Tra cứu và hủy MTM | BR_COM_GET_AREA_CBO BR_MTM_CNC_PROC DA_MTM_SEL_HEADER DA_MTM_SEL_DETAIL
|  | GMES_IMES_0803 | Lịch sử đóng gói nhỏ GP | BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCGID_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO BR_IM_PRD_SEL_SMALL_PACKING_GPBOXLIST
|  | GMES_IMES_0800 | Lịch sử nhập đóng gói nhỏ | BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO BR_IM_PRD_SEL_SMALL_PACKING_INPUT_HISTORY DA_IM_PRD_SEL_SMALL_PACKING_HISTORY
|  | GMES_IMES_0423 | Tra cứu I/F kho tự động | BR_IM_SEL_AREA_CBO DA_IM_BAS_SEL_WAREHOUSEORDER_IF DA_IM_BAS_SEL_TB_EAI_WCS_MOVEHISTORY_R_TRANSRESULT DA_IM_COM_SEL_WAREHOUSE_CBO
|  | GMES_IMES_0257 | Chỉ số DataLake | BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO | BR BR BR | Query area combobox list Query product group By area combobox list Query equipment segment By process-group combobox list
|  | GMES_IMES_0312 | Tra cứu thành tích tái xử lý [Quản trị] | DA_PRD_SEL_COMMONCODE_REPROC_SUM DA_PRD_SEL_WIP_CLOSE_MONTH_OR_DATE BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_PROCESSSEGMENT_BY_PCSGID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENT_SHOP_CBO DA_PRD_SEL_MLOT_BY_EQPT_REPROC_SUM_NEW | DA DA BR BR BR BR BR BR DA | Query production common code reprocess Sum Query production WIP closing month Or Date Query area combobox list Query product group By area combobox list Query process By process-seg combobox list Query process segment By process-seg combobox list Query equipment segment By process-group combobox list Query equipment shop combobox list Query production material LOT By equipment reprocess Sum new
|  | GMES_IMES_0530 | Kết quả I/F ERP [Thành tích] | BR_COM_GET_EQUIPMENT_CBO DA_PRD_SEL_EQSGID_PROD_RST BR_COM_GET_PRODUCTGROUP_AREA_CBO DA_BAS_SEL_AREA_CBO BR_COM_GET_COMMONCODE_CBO DA_PRD_SEL_ERP_IF_PROD DA_IM_PRD_SEL_ERP_IF_MATERIAL_INPUT DA_PRD_SEL_ERP_IF_MATERIAL_INPUT BR_INF_REG_ERP_PRODRESULT_BUDAT DA_BAS_SEL_TB_SFC_WIPCLOSEMONTH DA_PRD_UPD_ERP_IF_PROD_TRANSFLAG DA_PRD_UPD_ERP_IF_MATERIAL_INPUT_TRANSFLAG | BR DA BR DA BR DA DA DA BR DA DA DA | Get equipment combobox list Query production equipment-seg production result Rst Get product group area combobox list Query area combobox list Get common code combobox list Query production ERP I/F production result Query production ERP I/F material input Query production ERP I/F material input Register/Insert interface ERP production result posting date Query Tb shop-floor WIP close month Update production ERP I/F production result transfer flag Update production ERP I/F material input transfer flag
|  | GMES_IMES_0531 | Kết quả I/F ERP [Kỳ trước] | BR_COM_GET_COMMONCODE_CBO DA_PRD_SEL_ERP_IF_WIPCLOSE DA_PRD_SEL_ERP_IF_MOVESTOCK | BR DA DA | Get common code combobox list Query production ERP I/F WIP close Query production ERP I/F stock move
|  | GMES_IMES_0560 | Tình trạng quản lý tồn kho | BR_IM_SEL_AREA_CBO DA_IM_COM_SEL_WAREHOUSE_CBO BR_IM_COM_GET_PROD_CLCTITEM BR_IM_STK_GET_RACK_ABNORMAL BR_IM_PRD_SEL_LOT_ABNORMAL_INSPRESULT BR_IM_BAS_REG_ABNORMAL_PROD_LOTNOTE | BR DA BR BR BR BR | Query area combobox list Query warehouse combobox list Get production result collection item Get stock rack abnormal Query production LOT abnormal inspection result Register/Insert abnormal production result LOT note
|  | GMES_IMES_0560_01 | [Popup] Nhập kho / thùng chứa bất thường | BR_IM_SEL_AREA_CBO BR_IM_SEL_PRODUCTGROUP_BY_AREA_CBO BR_IM_SEL_EQUIPMENTSEGMENT_BY_PCGSID_CBO DA_IM_BAS_SEL_PCSGID_BY_EQSGID BR_IM_SEL_PROCESS_BY_PCSGID_CBO DA_IM_BAS_SEL_EQPT_HOPPER DA_IM_BAS_SEL_EQUIPMENTATTR_TBL BR_IM_STK_GET_RACK_ABNORMAL | BR BR BR DA BR DA DA BR | Query area combobox list Query product group By area combobox list Query equipment segment By process-group combobox list Query process-seg By equipment-seg Query process By process-seg combobox list Query equipment hopper Query equipment attribute table Get stock rack abnormal
|  | GMES_IMES_0560_02 | [Popup] Xác nhận hạng mục thu thập bất thường | BR_IM_COM_GET_PROD_CLCTITEM BR_IM_GET_PROD_PRODUCTPROCESSQUALSPEC BR_IM_COM_GET_PROD_CLCTITEM_SPEC BR_IM_REG_ABNORMAL_CLCTITEM_COMMONCODE DA_IM_STK_SEL_RACK_ABNORMAL_CONFIRM | BR BR BR BR DA | Get production result collection item Get production result product-process quality spec Get production result collection item spec Register/Insert abnormal collection item common code Query stock rack abnormal confirm
|  | GMES_IMES_0560_03 | [Popup] Mã chung hạng mục thu thập bất thường | BR_IM_COM_GET_PROD_CLCTITEM BR_IM_REG_ABNORMAL_CLCTITEM_COMMONCODE | BR BR | Get production result collection item Register/Insert abnormal collection item common code
|  | GMES_IMES_0560_04 | [Popup] Rack bất thường | BR_IM_STK_GET_RACK_ABNORMAL DA_IM_SEL_AREA_CBO | BR DA | Get stock rack abnormal Query area combobox list
|  | GMES_IMES_0560_05 | [Popup] Tính toán LOT bất thường | DA_IM_BAS_SEL_PROD_CLCTITEM BR_IM_PRD_SEL_LOT_ABNORMAL_CALC | DA BR | Query production result collection item Query production LOT abnormal calculation
|  | GMES_IMES_0560_06 | [Popup] Ghi chú LOT sản phẩm bất thường | DA_IM_STK_SEL_RACK_ABNORMAL_CONFIRM BR_IM_BAS_REG_ABNORMAL_PROD_LOTNOTE | DA BR | Query stock rack abnormal confirm Register/Insert abnormal production result LOT note
|  | GMES_IMS_0581 | Điều chỉnh nhập liệu ERP | BR_COM_GET_MULTI_CLOSING_CBO BR_COM_GET_STOCKLOCATION_AREAID_CBO DA_PRD_SEL_ERP_INPUT_ADJUST DA_PRD_GET_WORKORDER_INFO_COMMON_2 DA_PRD_SEL_MATERIALINFO BR_PRD_ERP_SEND_INPUT_ADJUST BR_PRD_CHK_INPUT_ADJUST BR_PRD_REG_START_MOVE_WIP_V2 BR_PRD_REG_START_MOVE_WIP_CLOSING | BR BR DA DA DA BR BR BR BR | Get multi closing combobox list Get stock location area combobox list Query production ERP input adjustment Get production work order Info common 2 Query production material info Send to ERP production ERP input adjustment Validate production input adjustment Register/Insert production start Move WIP v2 Register/Insert production start Move WIP closing
|  | GMES_IMS_0585 | Tra cứu lịch sử I/F tồn kho theo thời điểm ERP | DA_PRD_SEL_ERP_IF_HISTORY_TOTAL DA_PRD_SEL_ERP_IF_HISTORY_TOTAL_COUNT DA_PRD_SEL_ERP_IF_HISTORY BR_COM_GET_COMMONCODE_CBO DA_PRD_SEL_WIPHISTORY_BY_WORKORDER_MNT | DA DA DA BR DA | Query production ERP I/F history total Query production ERP I/F history total count Query production ERP I/F history Get common code combobox list Query production Wiphistory By work order Mnt
|  | GMES_IMS_0924 | Nhập kiểm kê tồn kho | BR_PRD_GET_INV_STOCK_MNTH BR_PRD_UPD_CLOSE_RSLT DA_PRD_SEL_CHK_CLOSE_STAT COR_SEL_MATERIAL_TBL | BR BR DA COR | Get production inventory stock month Update production closing result Query production Chk closing status Query material table
|  | GMES_IMS_0926 | Phản ánh kiểm kê vào ERP | DA_PRD_SEL_ERP_STOCK_GAP_DISB BR_PRD_SND_DISB_DIFF_PP0547_SO BR_PRD_UPD_DISB_SENDFLAG BR_PRD_RETURN_RSLT_PP0547 DA_PRD_SEL_CHK_SEND_STAT | DA BR BR BR DA | Query production ERP stock gap disbursement Send to ERP production disbursement difference (PP0547) send-out Update production disbursement send flag Return production result (PP0547) Query production Chk Send status
|  | GMES_IMS_0927 | Điều chỉnh hồi tố cấp phát miễn phí ERP | DA_PRD_SEL_ERP_POST_RESULT DA_PRD_SEL_ERP_POST_RESULT_DETAIL BR_PRD_SND_SUPPLY_ADJUST_MM0476_SO | DA DA BR | Query production ERP posting result Query production ERP posting result detail Send to ERP production supply adjustment (MM0476) send-out

## Data_Requests
DATA REQUESTS LOG — Tables need insert data
Batch No | Send Date | Menu ID | Tables | Number of Testcase | sender | HQ PIC | Result Date | Rquest Date | Status

## Issues_Log
ISSUES LOG — Blockers, dependencies, follow-up
Issue ID | Detected Date / Date Identified | Screen ID liên quan | Type | Issue Description | Impact | Reported by | Owner | Status | Comment